## Plantilla de matriz requisitos
Identificación | Descripción del requisito | Estado actual | Criterios de Aceptación | Nivel de complejidad | Entregables (EDT) / Módulo | Diseño / Desarrollo (Archivos Clave) | Estrategia de Pruebas | Prioridad
REQ-1 | El sistema debe permitir ingresar texto hasta 500 caracteres. | Completado | El formulario valida la longitud y la base de datos almacena el texto correctamente. | Bajo | Módulo Composer | src/app/(dashboard)/composer/page.tsx | Test de límite de caracteres en frontend. | Alta
Prisma: Post.body
REQ-2 | El sistema debe permitir adjuntar imágenes (.jpg, .png) inferiores a 10MB. | Completado | El sistema acepta archivos, genera previsualización y rechaza archivos >5MB o formatos inválidos. | Medio | Módulo Composer | handleFileChange | Prueba de carga con archivos de distintos pesos y formatos. | Alta
public/uploads
REQ-4 | El sistema debe enviar el post simultáneamente a las redes seleccionadas. | Completado | Al hacer clic en "Publicar", el contenido aparece en Instagram, Facebook y Bluesky. | Alto | Módulo de Publicación | api/publish/[red]/route.ts | Verificación visual en las redes sociales reales tras el envío. | Alta
Promise.all en frontend
REQ-5 | El sistema debe registrar el ID externo de cada publicación. | Completado | La base de datos (Tabla Variant) almacena el uri o permalink devuelto por la API externa. | Medio | Base de Datos | Prisma: Variant.uri | Consulta BD para verificar que los campos no sean nulos tras publicar. | Alta
Prisma: Variant.permalink
REQ-8 | El sistema debe ejecutar el post en la fecha indicada (Scheduler). | Completado | El CronJob detecta la fecha runAt, publica y cambia el estado a PUBLISHED. | Alto | Módulo Scheduler | api/cron/check-schedule | Programar un post a 2 minutos y verificar ejecución automática. | Alta
cron-job.org
REQ-9 | El sistema debe permitir registro con email y contraseña. | Completado | El usuario puede crear cuenta, se encripta la password y se inicia sesión. | Medio | Módulo de Autenticación | api/register/route.ts | Registro de usuario nuevo y login exitoso. | Alta
api/auth/[...nextauth]
REQ-12 | El sistema debe permitir el registro y gestión de organizaciones. | Completado | Super Admin puede crear organizaciones y asignar usuarios a ellas. | Medio | Módulo Equipos | api/organizations/route.ts | Crear org, mover usuario y verificar cambio en BD. | Media
src/app/(dashboard)/equipos/page.tsx
REQ-14 | El sistema debe recolectar métricas (likes, comentarios) de las redes. | Completado | Al refrescar, se actualizan los contadores en la tabla Metric coincidiendo con la red social. | Alto | Módulo Métricas | api/metrics/refresh | Comparar número en UniPost vs App de Instagram/FB. | Media
api/[network]/metrics
REQ-15 | El sistema debe analizar el rendimiento de hashtags utilizados. | Completado | El dashboard muestra el Top 5 hashtags con sus likes sumados. | Medio | Módulo Métricas | src/utils/analytics.ts | Publicar posts con hashtags y verificar conteo en tabla. | Baja
REQ-16 | Los tokens de acceso deben almacenarse encriptados (AES-256). | Completado | En la BD los tokens son ilegibles; el sistema los desencripta solo para usarlos. | Alto | Seguridad | src/lib/crypto.ts | Revisar tabla en TablePlus para confirmar texto cifrado (IV:Hex). | Alta
Prisma: *_Access
REQ-EXT | Restricciones de contenido por plataforma (Reglas de negocio). | Completado | El Composer bloquea la subida si se intenta mezclar fotos/videos para redes que no lo soportan (ej: TikTok). | Medio | Módulo Composer | calculateRestrictions | Intentar subir fotos seleccionando TikTok y verificar bloqueo. | Alta
ComposerPage.tsx

## Instrucciones
#REF!
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
#REF! | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
#REF! | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
#REF! | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
#REF! | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
#REF! | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
#REF! | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
#REF! | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
#REF! | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
#REF! | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
#REF! | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
#REF! | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
#REF! | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
#REF! | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
#REF! | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
#REF! | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
#REF! | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.